## Activities
Date |  | Activity
Week 1 | 2019-06-17 | • Instalasi modul Rasa NLU dan Rasa Core di Python • Pelatihan dasar Rasa Core • Membuat file data.md, nlu_model.py, dan config_embedding.json
| 2019-06-18 | • Pelatihan tentang stories dan slots • Membuat file train_rasacore.py, domain.yml, dan stories.md • Pengaplikasian API Apixu • Uji coba chatbot dengan terminal dan Postman
| 2019-06-19 | • Uji coba chatbot dengan terminal interaktif • Membuat generated stories dengan terminal interaktif
| 2019-06-20 | -
| 2019-06-21 | • Penyelesaian project plan tahap 1 • Inisiasi project baru untuk tema Pertanian • Mencari API untuk project • Membuat project di GitHub dan Trello
| 2019-06-22 | -
| 2019-06-23 | -
Week 2 | 2019-06-24 | • Melengkapi data.md
| 2019-06-25 | • Membuat domain
| 2019-06-26 | • Membuat Stories
| 2019-06-27 | -
| 2019-06-28 | -
| 2019-06-29 | -
| 2019-06-30 | -
| 2019-07-01 | -
Week 3 | 2019-07-02 | -
| 2019-07-03 | -
2019-07-04
2019-07-05
| 2019-07-06 | -
| 2019-07-07 | -
2019-07-08
2019-07-09

## Weekly Progress
No | Aktivitas | Pekan
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Pelatihan Chatbot, instalasi tools, pembuatan rencana proyek
2 | Desain basis data
3 | Desain sistem
4 | Desain interface
5 | Implementasi
6 | Testing dan maintenance
7 | Dokumentasi
8 | Presentasi

## Calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun
W1 | June 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
W2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
W3 | July 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Work at DDS
W4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Work from home
W5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Libur
W6 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
W7 | 29 | 30 | 31 | August 1 | 2 | 3 | 4
W8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
W9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18